## Preguntas
ORDEN / CODIGO PREGUNTA | PREGUNTA | DIFICULTAD (BAJA/MEDIA/ALTA) | TIPO (SS,SM,ES,EP,TA) | ESCALA
1 | 1.- ¿Cuál es la triple restricción de un Proyecto? |  | ss
2 | 2.- Ordene de acuerdo a los siguientes conceptos. |  | ss
3 | 3.- La estructura de organización del proyecto involucra entre otros aspectos a: |  | ss
4 | 4.- La siguiente definición corresponde a lo que es un equipo del Proyecto. |  | ss
5 | 5.- La reunión de Kick Off se usa para: |  | ss
6 | 6.- Una vez que se identifican los riesgos del Proyecto en la fase de ejecución, el administrador del Proyecto debe: |  | ss
7 | 7.- Al terminar un proyecto, decimos que este ha tenido éxito cuando: |  | ss
8 | 8.- ¿Cuál será el objetivo de todo proyecto? |  | ss
9 | 9.- ¿Cómo puede realizarse La programación de las actividades del proyecto? |  | ss
10 | 10.- ¿Qué utilidad representa una EDT centrada en el proceso? |  | ss
11 | 11.-¿En un diagrama de red de actividad en nodo cada actividad se representa mediante un círculo o un nodo? |  | ss
12 | 12.-¿En los diagramas de Gantt el administrador puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas en la programación y cuáles están atrasadas? |  | ss
13 | 13.-¿Una actividad o evento puede presentar interdependencias con actividades o eventos sucesores, predecesores, o en paralelo? |  | ss
14 | 14.-¿Cuándo la calidad no está de acuerdo con lo deseado lo recomendable es analizarlo detalladamente pero no volverlo hacer? |  | ss
15 | 15.-Los supuestos en el Plan de Proyecto deben ser: |  | ss
16 | 16.-Cada fase de un proyecto está marcado por la terminación de uno o más |  | ss
17 | 17.-El Plan de Proyecto está conformado por: |  | ss
18 | 18.-Aquello que reduce la probabilidad de consecuencias potenciales de eventos de riesgo es: |  | ss
19 | 19.-Los diagramas de hitos: |  | ss
20 | 20.-Una persona que está involucrada o puede ser afectada por las actividades, o cualquiera que tiene algo que ganar o perder por la actividad del proyecto, es llamado: |  | ss

## Respuestas
CODIGO PREGUNTA | RESPUESTA | VALOR (0 incorrectas / # la correcta)
1 | a. Tiempo, Seguridad y Costo | 0
1 | b. Alcance, Seguridad y Calidad | 0
1 | c. Tiempo, alcance y costo | 1
1 | d. Comunicación, Tiempo y Costo | 0
2 | a. abc
2 | b. acb
2 | c. bac
2 | d. abd
3 | a. Sistemas de recursos humanos y liderazgo | 0
3 | b. Roles, responsabilidades y sistemas de gestión del proyecto. | 1
3 | c. Sistemas de gestión del proyecto y gestión del cambio. | 0
3 | d. N.A. | 0
4 | a. Conjunto de personas que pertenecen al departamento en el cual el proyecto funcionará | 0
4 | b. Conjunto de personas que tienen la misma función dentro de la organización. | 0
4 | c. Conjunto de personas agrupadas ad hoc mientras dure el proyecto | 1
4 | d. N.A. | 0
5 | a. Para realizar el lanzamiento del proyecto con los directores, funcionarios y sponsor. | 1
5 | b. Para realizar acuerdos con los proveedores. | 0
5 | c. Para realizar seguimientos de las tareas del Proyecto. | 0
5 | d. N.A. | 0
6 | a. Hacer un cambio al alcance del proyecto para evitar el riesgo. | 0
6 | b. Reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o actuar para mitigar sus implicaciones. | 1
6 | c. Hacer una reunión con su equipo para identificar planes de acción. | 0
6 | d. N.A. | 0
7 | a. Existe el deseo de reducir los costos asociados al proyecto. | 0
7 | b. Los adversarios al proyecto han ganado posiciones. | 0
7 | c. Se han cumplido los objetivos marcados en tiempo, resultado y coste. | 1
7 | d. Se puede ir a celebrar | 0
8 | a. Dar cumplimiento a lo que yo me propongo | 0
8 | b. Entregar un resultado al cliente que le satisfaga | 1
8 | c. Sostener el ritmo de trabajo que me requiere la empresa | 0
8 | d. N.A. | 0
9 | a. Bitácora | 0
9 | b. Diagrama de flujo | 0
9 | c. Diagrama de Gantt | 1
9 | d. N.A. | 0
10 | a. Agrupa a las tareas con simultaneidad | 0
10 | b. Agrupa a las tareas por segmento de proyecto | 0
10 | c. Agrupa a las tareas por tipo | 1
10 | d. N.A. | 0
11 | a. Verdadero. | 1
11 | b. Falso. | 0
12 | a. Verdadero. | 1
12 | b. Falso. | 0
13 | a. Verdadero. | 1
13 | b. Falso. | 0
14 | a. Verdadero. | 0
14 | b. Falso. | 1
15 | a. Considerando todas las áreas de conocimiento | 0
15 | b. De lectura rápida y fácil | 0
15 | c. Fáciles de defender | 1
15 | d. Registrados y de conocimiento de todos los stakeholders | 0
16 | a. Tareas orientadas a los objetivos | 0
16 | b. Entregables | 1
16 | c. Entradas | 0
16 | d. Ciclos de vida del producto | 0
17 | a. Línea base del proyecto | 0
17 | b. Alcance del proyecto | 0
17 | c. Cronograma | 0
17 | d. Todas las anteriores | 1
18 | a. Riesgos Secundarios | 0
18 | b. Riesgos Residuales | 0
18 | c. Acción Correctiva | 0
18 | d. Acción Preventiva | 1
19 | a. Brindan al equipo del proyecto detalles para la toma de decisiones. | 0
19 | b. Muestran el cronograma general del proyecto y la fecha de ejecución | 1
19 | c. Muestran las interrelaciones entra las actividades | 0
19 | d. Son excelentes herramientas de planificación para realizar el cronograma. | 0
20 | a. Miembro del equipo de proyecto. | 0
20 | b. Cliente | 0
20 | c. Stakeholder | 1
20 | d. Comité Directivo | 0